
Сводный годовой доклад о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальных программ 
Тимского района Курской области за 2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тимского района Курской области за 2025 год подготовлен отделом по экономике и трудовым отношениям совместно с управлением финансов администрации Тимского района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Тимского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Тимского района Курской области от 10 октября 2013 №715 (с изменениями и дополнениями) на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Тимского района Курской области.
	Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, Сводный годовой доклад представляется Главе Администрации Тимского района и размещается на официальном сайте муниципального образования "Тимский район" Курской области.
	В 2025 году осуществлялась реализация 22 муниципальных программ Тимского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации Тимского района Курской области от 03.10.2014г. № 274-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Тимского района Курской области» (с изменениями и дополнениями).
Информация о муниципальных программах Тимского района Курской области размещается в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте муниципального образования «Тимский район» Курской.
	Для реализации муниципальных программ Тимского района Курской области в 2025 году были разработаны и утверждены планы реализации муниципальных программ на 2025 год и на плановый период.
	В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации муниципальные программы, а также планы реализации муниципальных программ Тимского района Курской области приводились в соответствие с решением Представительного Собрания Тимского района от 20.12.2024 года №148 «О бюджете муниципального района «Тимский район» Курской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом последующих изменений).
	Структурными подразделениями Администрации Тимского района Курской области - ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год.


Итоги реализации муниципальных программ Тимского района Курской области в 2025 году 

1. Наименование программы: «Развитие культуры».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года № 751
Ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области
Объемы финансирования: 
Утверждено – 65 928,84278 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  федерального бюджета – 444,000 тыс. рублей,
                            областного бюджета –13233,27200 тыс. рублей,   
                            бюджет муниципального района «Тимский район» 
                            Курской области – 52251,57078  тыс. рублей.
Профинансировано –  67169,14010 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  федерального бюджета – 444,000 тыс. рублей,
                            областного бюджета – 13722,24860 тыс. рублей,   
                            бюджет муниципального района «Тимский район» 
                            Курской области – 53002,89150 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Мероприятия выполнены в полном объеме.
Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2025 году показал следующие результаты:
-Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения – 90%,  что соответствует запланированному значению,
-Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2021 годом – 0,3%, что соответствует запланированному значению,
-Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников  муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе – 100%, что соответствует запланированному значению,
- Доля  отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации – 0%, т.к. в 2025 году реставрация объектов культурного наследия не потребовалась.
- Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 55,2%, что меньше запланированного значения, из-за сокращения численности населения.
4 из 5 показателей  муниципальной программы выполнены в полном объеме.

2. Наименование программы: «Социальная поддержка граждан». Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757. 
Ответственный исполнитель: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 20371,778 тыс. рублей, 
           в т.ч. средства:  областного бюджета – 18713,763 тыс. рублей,   
                            бюджет муниципального района «Тимский район» 
                            Курской области – 1658,015  тыс. рублей.
Профинансировано – 15950,58920 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 14182,033 тыс. рублей,   
                            бюджет муниципального района «Тимский район» 
                            Курской области – 1768,55620 тыс. рублей.
Информация о выполнении:  
Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Выполнены в полном объеме обязательства государства по социальной поддержке граждан, развивался и укреплялся институт семьи, были созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семей, рождения детей, проводилась профилактика семейного и детского неблагополучия, повысилась роль сектора негосударственных некоммерческих организаций предоставления социальных услуг. Обеспечились потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и  детей в социальном обслуживании. Достигнуты снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления. Обеспечена поддержка и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

3. Наименование программы: «Развитие образования».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207.
Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 331483,46316 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  федерального бюджета – 26904,87800 тыс. рублей,
                            областного бюджета – 231168,40900  тыс. рублей,   
                            бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                            Курской области – 73410,17616  тыс. рублей.
Профинансировано  – 342844,22177 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  федерального бюджета – 26471,25472 тыс. рублей,
                            областного бюджета  – 248632,88580 тыс. рублей,   
                            бюджет муниципального района «Тимский район» 
                            Курской области – 67740,08125 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Осуществлялось финансирование всех запланированных программных мероприятий, в том числе:
- в рамках проекта «Народный бюджет» проведен капитальный ремонт системы отопления МКОУ «Тимская СОШ» на сумму – 2877,8 тыс. рублей:
- в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования  в 2025 году в общеобразовательные организации поступили учебники и учебное оборудование на сумму 4,2 млн рублей.
В  2025 году на улучшение материально-технического состояния  образовательным учреждениям было выделено  514,7 тыс. рублей.
Во всех  общеобразовательных организациях было организовано горячее питание обучающихся, на которое было выделено 12,6 млн. рублей.
Осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.

4. Наименование программы:  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».
 Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №765
Ответственный исполнитель: Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области
Объемы финансирования: 
Утверждено – 407,700 тыс. рублей
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                            Курской области – 407,700  тыс. рублей.
Профинансировано – 407,700  тыс. рублей 
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                            Курской области – 407,700 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Запланированные показатели и мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы были проведены межевые работы земельных участков для многодетных семей, земельных участков под строительство домов для детей сирот, земельных участков под водонапорные башни и скважины. Была проведена оценка имущества для сдачи в аренду и формирование технического плана на здание. Оплачены услуги за обслуживание программы «ТехноКад Муниципалитет» и услуги по содержанию комплекса «Барс».

3. Наименование программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599. 
Ответственный исполнитель: Отдел строительства,  ЖКХ и природопользования  МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области»
Объемы финансирования: 
Утверждено – 0,000 тыс. рублей
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                            Курской области – 0,000  тыс. рублей.
Профинансировано – 0,000 тыс. рублей 
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                            Курской области  – 0,000тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование программы не осуществлялось.

4. Наименование программы: «Охрана окружающей среды».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №764.
Ответственный исполнитель: Отдел строительства,  ЖКХ и природопользования  МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области»
Объемы финансирования: 
Утверждено – 75,000  тыс. рублей
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                            Курской области – 75,000  тыс. рублей.
Профинансировано – 0,000 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  бюджет муниципального района «Тимский район» 
                            Курской области – 0,000 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Финансирование программы в 2025 году не осуществлялось.

5. Наименование программы: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №752.
Ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области. 
Объемы финансирования: 
Утверждено – 1582,072 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 451,204  тыс. рублей,
                           бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 1130,868 тыс. рублей.
Профинансировано – 1573,872 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 451,204  тыс. рублей,
                            бюджет муниципального района «Тимский 
                            район» Курской области – 1122,668 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2025 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2025 году составила 100%. Индикатор «доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет» выполнен на 100%. Заключено соглашение №24 от 13.02.2025 г. о предоставлении в 2025 году субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Тимский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время.

6. Наименование программы: «Развитие муниципальной службы в Тимском районе».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №753. 
Ответственный исполнитель: Отдел организационной, правовой и кадровой работы .
Объемы финансирования: 
Утверждено – 1696,97099 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  бюджет муниципального района «Тимский 
                            район» Курской области – 1696,97099  тыс. рублей.                          
Профинансировано – 1595,19065  тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  бюджет муниципального района «Тимский 
                            район» Курской области – 1595,19065 тыс. рублей.                          
Информация о выполнении: 
Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на обеспечение нужд управления образования, управления финансов, представительного собрания, управления культуры, молодежи, физической культуры и спорта, администрации района  (участие в семинарах, оплата курсов повышения квалификации, оплата информационных услуг системы «Консультант+» «Гарант», заправка картриджей, покупка канцелярских товаров, охрана здания, услуги связи, оплата аренды нежилого помещения и пр.).

7. Наименование программы: «Сохранение и развитие архивного дела».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №758.
Ответственный исполнитель: Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 620,271 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 267,770 тыс. рублей,
                           бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 352,501  тыс. рублей.
Профинансировано – 635,00311 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 267,770  тыс. рублей,
                            бюджет муниципального района «Тимский 
                            район» Курской области – 367,23311 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2025 году была осуществлена выплата заработной платы специалисту. Также в рамках программы произведена оплата по договору по охране помещения архива техническими средствами, производили закупку  канцелярских товаров, термогигрометра, информационного и мобильного стенда.

8. Наименование программы: «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №763. 
Ответственный исполнитель: Отдел строительства,  ЖКХ и природопользования  МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области»
Объемы финансирования: 
Утверждено – 29478,48277  тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский 
                            район» Курской области – 29478,48277  тыс. рублей.
Профинансировано – 10568,17666  тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский 
                             район» Курской области – 10568,17666  тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлялось:
- перечисление денежных средств  (межбюджетные трансферты) муниципальным образованиям района на содержание автомобильных дорог;
- частичное возмещение затрат за оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Тимского района.

11.  Наименование программы: «Профилактика правонарушений».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №755
Ответственный исполнитель: Заместитель Главы Администрации Тимского района Курской области 
Объемы финансирования: 
Утверждено – 671,14001 тыс. рублей
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район»                                 
                            Курской области – 671,14001 тыс. рублей
 Профинансировано – 652,29001 тыс. рублей
[bookmark: _GoBack] в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район» 
                             Курской области – 652,29001 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
В рамках реализации программы денежные средства были израсходованы на оплату услуг за аренду камер видеонаблюдения, изготовление баннера, закупку аппарата «Доктор ТЭС – 03» и электродов к нему, произведена оплата госпошлины за замену паспорта гражданину, освободившемуся из мест лишения свободы, приобретены ценные подарки для самых активных членов ДНД.

12. Наименование программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №756.
Ответственный исполнитель: Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 6407,160 тыс. рублей, 
в т.ч. средства: федерального бюджета – 53,006 тыс. рублей,
                           областного бюджета – 1250,950 тыс. рублей,
                           бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 5103,204 тыс. рублей.
Профинансировано – 5661,18036 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  федерального бюджета – 54,666 тыс. рублей,
                           областного бюджета – 1279,170 тыс. рублей,
                           бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 4327,34436 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
В целом в 2025 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы были осуществлены расходы:
- по размещению и питанию граждан РФ, постоянно проживающих на территории Курской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения;
- аренда оборудования Мониторингового центра;
- оплата услуг по предоставлению VPN интернета,
- оплата услуг по установке МАСЦО

13. Наименование программы: «Повышение эффективности управления финансами».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №761.
Ответственный исполнитель: Управление финансов администрации Тимского района Курской области 
Объемы финансирования: 
Утверждено – 10737,309  тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 5243,677 тыс. рублей,
                           бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 5493,632  тыс. рублей.
Профинансировано –  11403,58916 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 5243,677 тыс. рублей,
                           бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 6159,91216  тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены  в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2025 году показал следующие результаты. Всего в 2025 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 11403,58916 тыс. рублей, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений»  - 5484,211 тыс. рублей, мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - 5919,37816 тыс. рублей.
Мероприятия выполнены в полном объеме. 17 из 18 показателей выполнены.

14. Наименование программы: «Развитие экономики Тимского района Курской области».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №754.
Ответственный исполнитель: Отдел по экономике и трудовым отношениям.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 0,000 тыс. рублей, 
в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район» 
                         Курской области –0,000 тыс. рублей.
Профинансировано –0,000 тыс. рублей, 
в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район» 
                         Курской области –0,000 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены не в полном объеме. В связи с введение на территории Курской области режима КТО не проводился зональный семинар,  совещания на региональном и муниципальном уровнях.  В  2025 году за предоставлением субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались.

15.  Наименование программы: «Организация деятельности органов ЗАГС».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года  №762.
Ответственный исполнитель: Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 1179,855 тыс. рублей, 
в т.ч. средства федерального бюджета – 1014,038 тыс. рублей,
                          бюджета муниципального района «Тимский район» 
                          Курской области – 165,817 тыс. рублей.
Профинансировано – 1219,16080 тыс. рублей, 
в т.ч. средства федерального бюджета – 1014,038 тыс. рублей,
                         бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                          Курской области – 205,12280 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы в 2025 осуществлена выплата заработной платы специалиста.

16.  Наименование программы: «Содействие занятости населения».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года  №759

Ответственный исполнитель: Отдел по экономике и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области
Объемы финансирования: 
Утверждено – 550,885 тыс. рублей,  
в т.ч. средства:  областного бюджета – 473,313 тыс. рублей,
                           бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 77,572 тыс. рублей.
Профинансировано – 527,969 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 473,313  тыс. рублей,
                           бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 54,656  тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы организовано временное трудоустройство  25 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  и финансирование обеспечения отдельных полномочий района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. 


17. Наименование программы: «Комплексное развитие сельских территорий Тимского района Курской области»
 Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 19.12.2019 года №722.
Ответственный исполнитель: Главный специалист-эксперт по вопросам строительства и архитектуры Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 1790,000 тыс. рублей
в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 1790,000 тыс. рублей.
Профинансировано – 36,000  тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 36,000 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
В рамках программы в 2025 году был заключен муниципальный контракт на строительство водоснабжения по ул. Аэродромная в с. 1-е Выгорное Тимского района. Но обязательства по контракту были нарушены подрядчиком. Поэтому денежные средства в 2025 году были не освоены.

18. Наименование программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области»
 Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 20.02.2015 года №138.
Ответственный исполнитель: Главный специалист-эксперт по вопросам строительства и архитектуры Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 5128,30900  тыс. рублей
в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 5128,309 тыс. рублей.
Профинансировано – 4494,79324 тыс. рублей, 
в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 4494,79324  тыс. рублей.
Информация о выполнении:
В рамках программы произведено обустройство детской площадки на общественной территории МО поселок Тим  в рамках выполнения закрепленных полномочий.   Оплачены взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное имущество,  произведена выплата заработной платы работнику по осуществлению выполнения переданных полномочий. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей не выполнено в 2025 году.
19.   Наименование программы: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Тимском районе Курской области».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 16.02.2015 года  №134.
Ответственный исполнитель: Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области.
 Объемы финансирования: 
Утверждено – 80,000 тыс. рублей
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 80,000  тыс. рублей.
Профинансировано – 49,93998 тыс. рублей, 
в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 49,93998 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы был приобретен  набор полосок иммунохроматографических  «Мультитест» на выявление наркотиков. В рамках проведения антинаркотического месячника закуплены баннер по здоровому образу жизни, бумага и пленка для ламинирования.

20.  Наименование программы: «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Тимский район» Курской области».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 10.11.2022   года    №900.
Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «По  обеспечению деятельности  Администрации  Тимского района Курской области»
 Объемы финансирования: 
Утверждено – 37571,56083 тыс. рублей
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 37571,56083  тыс. рублей.
Профинансировано – 36711,97625 тыс. рублей, 
в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 36711,97625  тыс. рублей.
Информация о выполнении: Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы была выплачена заработная плата специалистам, оплачены налоги, сборы и иные платежи, оплачены услуги по подъему воды по водозаборным скважинам в сельских населенных пунктах, оплачен договор АО «РосАтомЭнергоСбыт» за организацию расчетов за жилищно-коммунальные услуги, оплачены услуги по поставке газа, воды и электроэнергии, услуги по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, предрейсовые осмотры, техобслуживание пожарной сигнализации, оплата связи, интернета, заправка картриджей и прочих нужд.

21. Наименование программы: «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Тимского района Курской области».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 11.10.2024   года    №465-па.
Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного учета»
 Объемы финансирования: 
Утверждено – 15255,971 тыс. рублей
в т.ч. средства:  областной бюджет – 76,694 тыс. рублей,
                           бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 15179,277  тыс. рублей.
Профинансировано – 15430,98336 тыс. рублей, 
в т.ч. средства: областной бюджет – 76,694 тыс. рублей,
                           бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 15354,28936  тыс. рублей.
Информация о выполнении: Мероприятия выполнены в полно объеме. В рамках программы осуществлялось содержание работников, осуществляющих преданные полномочия по выплате компенсации части родительской платы, выплата заработной платы работникам ЦБУ, оплата услуг интернета, связи, вывоз ТБО, аренда здания, закупка канцелярских товаров, тонера и пр.

22. Наименование программы: «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тимского района Курской области».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 12.02.2025   года    №58-па.
Ответственный исполнитель: Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области
 Объемы финансирования: 
Утверждено – 50,000 тыс. рублей
в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 50,000  тыс. рублей.
Профинансировано – 46,32516 тыс. рублей, 
в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 46,32516 тыс. рублей.
Информация о выполнении: Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы денежные средства были израсходованы на разработку и изготовление наглядно-агитационной продукции о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов

