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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ Тимского района Курской области за 2025 год
	№ п/п
	Наименование программы, нормативный акт об утверждении, исполнитель
	Объем финансирования, тыс. рублей 
	Количество мероприятий
	Количество целевых индикаторов и показателей
	Информация о выполнении

	
	
	утверждено
	профинансировано
	в % от утвержденного объема
	освоено
	в % от профинансированного объема
	утверждено
	Выполнено в полном объеме
	утверждено
	Выполнено в полном объеме
	% выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	«Развитие культуры»
 Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №751
Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области 
	65928,84278
	67169,14010
	101,9
	67169,14010
	100,0
	7
	7
	14
	10
	64,3
	Мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2025 году показал следующие результаты:
-Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения – 90%,  что соответствует запланированному значению,
-Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2021 годом – 0,3%, что соответствует запланированному значению,
-Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников  муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе – 100%, что соответствует запланированному значению,

- Доля  отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации – 0%, т.к. в 2025 году реставрация объектов культурного наследия не потребовалась.
- Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 55,2%, что меньше запланированного значения, из-за сокращения численности населения.
4 из 5 показателей  муниципальной программы выполнены в полном объеме.

	2
	«Социальная поддержка граждан»
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №757
Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области 

	20371,77800
	15950,58920
	78,3
	15950,58920
	100,0
	17
	17
	11
	11
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Выполнены в полном объеме обязательства государства по социальной поддержке граждан, развивался и укреплялся институт семьи, были созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семей, рождения детей, проводилась профилактика семейного и детского неблагополучия, повысилась роль сектора негосударственных некоммерческих организаций предоставления социальных услуг. Обеспечились потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и  детей в социальном обслуживании. Достигнуты снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления. Обеспечена поддержка и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

	3
	«Развитие образования»
 Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 25.03.2015 года №207
Управление образования Администрации Тимского района Курской области 

	331483,46316
	342844,22177
	103,4
	342844,22177
	100,0
	19
	19
	58
	58
	 100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Осуществлялось финансирование всех запланированных программных мероприятий, в том числе:
- в рамках проекта «Народный бюджет» проведен капитальный ремонт системы отопления МКОУ «Тимская СОШ» на сумму – 2877,8 тыс. рублей:

- в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования  в 2025 году в общеобразовательные организации поступили учебники и учебное оборудование на сумму 4,2 млн рублей.

В  2025 году на улучшение материально-технического состояния  образовательным учреждениям было выделено  514,7 тыс. рублей.

Во всех  общеобразовательных организациях было организовано горячее питание обучающихся, на которое было выделено 12,6 млн. рублей.

Осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.

	4
	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

 Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №765

Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области
	407,700
	407,700
	100,0
	407,700
	100,0
	2
	2
	5
	5
	100
	Запланированные показатели и мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы были проведены межевые работы земельных участков для многодетных семей, земельных участков под строительство домов для детей сирот, земельных участков под водонапорные башни и скважины. Была проведена оценка имущества для сдачи в аренду и формирование технического плана на здание.

Оплачены услуги за обслуживание программы «ТехноКад Муниципалитет» и услуги по содержанию комплекса «Барс».

	5
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области»

Постановление Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599 
Отдел строительства,  ЖКХ и природопользования  МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области»
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	100
	3
	3
	4
	4
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование программы не осуществлялось.



	6
	«Охрана окружающей среды»
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №764
Отдел строительства,  ЖКХ и природопользования  МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области»

	75,000
	0,000
	0,0
	0,0
	-
	3
	3
	6
	3
	50,0
	Финансирование программы в 2025 году не осуществлялось.



	7
	«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №752
Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области

	1582,072
	1573,872
	99,5
	1573,872
	100,0
	3
	3
	12
	12
	100,0
	Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2025 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2025 году составила 100%. Индикатор «доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет» выполнен на 100%. Заключено соглашение №24 от 13.02.2025 г. о предоставлении в 2025 году субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Тимский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время.

	8
	«Развитие муниципальной службы в Тимском районе»
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №753

Отдел организационной, правовой и кадровой работы Администрации Тимского района Курской области 
	1696,97099
	1595,19065
	94
	1595,19065
	100,0
	1
	1
	7
	6
	85,7
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на обеспечение нужд управления образования, управления финансов, представительного собрания, управления культуры, молодежи, физической культуры и спорта, администрации района  (участие в семинарах, оплата курсов повышения квалификации, оплата информационных услуг системы «Консультант+» «Гарант», заправка картриджей, покупка канцелярских товаров, охрана здания, услуги связи, оплата аренды нежилого помещения и пр.).

	9
	«Сохранение и развитие архивного дела»
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №758
Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области
	620,271
	635,00311
	102,4
	635,00311
	100,0
	1
	1
	9
	9
	100,0
	Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2025 году была осуществлена выплата заработной платы специалисту. Также в рамках программы произведена оплата по договору по охране помещения архива техническими средствами, производили закупку  канцелярских товаров, термогигрометра, информационного и мобильного стенда.

	10
	Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №763
Отдел строительства,  ЖКХ и природопользования  МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области»
	29478,48277
	10568,17666
	35,9
	10568,17666
	100,0
	13
	1 3
	19
	13
	68,4
	Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлялось:

- перечисление денежных средств  (межбюджетные трансферты) муниципальным образованиям района на содержание автомобильных дорог;

- частичное возмещение затрат за оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Тимского района.

	11
	«Профилактика правонарушений» 
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №755
Администрация Тимского района Курской области 
	671,14001
	652,29001
	97,2
	652,29001
	100,0
	1 основное мероприятие
/11 задач
	7/11
	11
	7
	63,6
	В рамках реализации программы денежные средства были израсходованы на оплату услуг за аренду камер видеонаблюдения, изготовление баннера, закупку аппарата «Доктор ТЭС – 03» и электродов к нему, произведена оплата госпошлины за замену паспорта гражданину, освободившемуся из мест лишения свободы, приобретены ценные подарки для самых активных членов ДНД

	12
	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №756

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области
	6407,160
	5661,18036
	88,4
	5661,18036
	100,0
	4
	3
	9
	9
	100,0
	В целом в 2025 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы были осуществлены расходы:

- по размещению и питанию граждан РФ, постоянно проживающих на территории Курской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения;

- аренда оборудования Мониторингового центра;

- оплата услуг по предоставлению VPN интернета,
- оплата услуг по установке МАСЦО

	13
	«Повышение эффективности управления финансами»
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года
 №761
Управление финансов Администрации Тимского района Курской области
	10737,309
	11403,58916
	106,2
	11403,58916
	100,0
	10
	10
	18
	17
	94,4
	Мероприятия выполнены  в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2025 году показал следующие результаты. Всего в 2025 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 11403,58916 тыс. рублей, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений»  - 5484,211 тыс. рублей, мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - 5919,37816 тыс. рублей.

Мероприятия выполнены в полном объеме. 17 из 18 показателей выполнены.

	14
	«Развитие экономики Тимского района Курской области»
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года
 №754
Отдел по экономике и трудовым отношениям Администрации Тимского района  
Курской области
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0
	17
	15
	6
	4
	66,7
	Мероприятия выполнены не в полном объеме. В связи с введение на территории Курской области режима КТО не проводился зональный семинар,  совещания на региональном и муниципальном уровнях.  В  2025 году за предоставлением субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались.

	15
	«Организация деятельности органов ЗАГС»
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года
 №762
Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области
	1179,855
	1219,16080
	103,3
	1219,16080
	100,0
	2
	2
	2
	2
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы в 2025 осуществлена выплата заработной платы специалистам

	16
	«Содействие занятости населения»
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года
 №759
Отдел по экономике и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области
	550,885
	527,969
	95,8
	527,969
	100,0
	10
	10
	5
	4
	80,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы организовано временное трудоустройство  25 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  и финансирование обеспечения отдельных полномочий района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления.

	17
	«Комплексное развитие сельских территорий Тимского района Курской области» 
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 19.12.2019 года
№722
Главный специалист-эксперт по вопросам строительства и архитектуры Администрации Тимского района Курской области 

	1790,0
	36,0
	2,0
	36,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	В рамках программы в 2025 году был заключен муниципальный контракт на строительство водоснабжения по ул. Аэродромная в с. 1-е Выгорное Тимского района. Но обязательства по контракту были нарушены подрядчиком. Поэтому денежные средства в 2025 году были не освоены.


	18
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области»
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 20.02.2015 года
 №138
Главный специалист-эксперт по вопросам строительства и архитектуры Администрации Тимского района Курской области 

	5128,30900
	4494,79324
	87,6
	4494,79324
	100,0
	2
	1
	8
	6
	75,0
	В рамках программы произведено обустройство детской площадки на общественной территории МО поселок Тим  в рамках выполнения закрепленных полномочий.   Оплачены взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное имущество,  произведена выплата заработной платы работнику по осуществлению выполнения переданных полномочий. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей не выполнено в 2025 году. 

	19
	«Профилактика наркомании и медико-социальной реабилитации больных наркоманией в Тимском районе Курской области»
Постановление Администрации Тимского района Курской области  от 16.02.2015 года
 №134
Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области
	80,000
	49,93998
	62,4
	49,93998
	100,0
	9
	9
	5
	5
	100
	Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы был приобретен  набор полосок иммунохроматографических  «Мультитест» на выявление наркотиков. В рамках проведения антинаркотического месячника закуплены баннер по здоровому образу жизни, бумага и пленка для ламинирования.



	20
	Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Тимский район» Курской области

Постановление Администрации Тимского района Курской области от 10.11.2022 №900

МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области»

	37571,56083
	36711,97625
	97,7
	36711,97625
	100,0
	2
	2
	8
	8
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы была выплачена заработная плата специалистам, оплачены налоги, сборы и иные платежи, оплачены услуги по подъему воды по водозаборным скважинам в сельских населенных пунктах, оплачен договор АО «РосАтомЭнергоСбыт» за организацию расчетов за жилищно-коммунальные услуги, оплачены услуги по поставке газа, воды и электроэнергии, услуги по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, предрейсовые осмотры, техобслуживание пожарной сигнализации, оплата связи, интернета, заправка картриджей и прочих нужд.
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	Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Тимского района Курской области

Постановление  Администрации Тимского района Курской области от 11.10.2024 г. №465-па

МКУ ЦБУ 
	15255,97100
	15430,98336
	101,1
	15430,98336
	100,0
	1
	1
	5
	5
	100,0
	Мероприятия выполнены в полно объеме. В рамках программы осуществлялось содержание работников, осуществляющих преданные полномочия по выплате компенсации части родительской платы, выплата заработной платы работникам ЦБУ, оплата услуг интернета, связи, вывоз ТБО, аренда здания, закупка канцелярских товаров, тонера и пр.
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	Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тимского района Курской области 

Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.02.2025 г. №58-па
Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области

	50,000
	46,32516
	92,7
	46,32516
	100,0
	1
	1
	2
	2
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы денежные средства были израсходованы на разработку и изготовление наглядно-агитационной продукции о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов


